## Sheet1
2007 Bond Totals 3-20-09 | JJAEP Build | JJAEP Buy/Remodel
Construction Costs | 6548469 | 5000000
Escalation | 829691 | 633500
Subtotal | 7378160 | 5633500
Contingency | 1106724 | 845025
Subtotal | 8484884 | 6478525
General Liability Insurance | 46666.862 | 35631.8875
Builders Risk | 17063 | 17063
Subtotal | 8548613.862 | 6531219.8875
Overhead and Fee | 683889.109 | 522497.591
Subtotal | 9232502.971 | 7053717.4785
General Contractor Bond | 77743.7723 | 61402.8811
Subtotal | 9310246.7432 | 7115120.3596
Architects and Engineers | 931024.6743 | 711512.036
Project Management | 200000 | 200000
Materials and Testing | 93102 | 71151
Rockwall Controls Integration | 80000 | 80000
Bond Program Budget Estimate | 10614373.4176 | 8177783.3955
Project Costs not in Bond
Technology | 372409.8697 | 372410
Furniture | 372409.8697 | 372410
Audio Visual | 372409.8697 | 372410
Signage | 18620.4935 | 18620
Subtotal Project Costs | 11750223.5202 | 9313633.3955
Appraisal District Value |  | 4300000
Unrecoverable Monies Spent |  | 577000
Demolition of MEP and Finishes |  | 500000
| 11750223.5202 | 14690633.3955